Załączniki nr 1

Do:

**Zapytanie ofertowe**

o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

**„Remont pomieszczeń w budynku „D””**

**Opis przedmiotu zamówienia**

„Remont pomieszczeń w budynku „D””

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45410000-4 Tynkowanie  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45442100-8 Roboty malarskie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i malarskich sali wykładowej i jadalni mieszczących się w budynku „D” Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Mościckiego 27, 33-100 Tarnów. Budynek jednopiętrowy podwyższony o średniej wysokości pomieszczeń ≈ 5m. Bezpośredni i niezależny dojazd do obu pomieszczeń . Prace prowadzone muszą być w dwóch etapach:

1. Sala wykładowa – od 04.04.2022r do 31.05.2022r

Zakres prac obejmuje:

1. Naprawa ubytków okładzin ściennych i sufitowych w sali wykładowej i jadalni pod farby cienkowarstwowe
2. Gruntowanie ścian i sufitów
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów o powierzchni ≈ 450 m2 farbami akrylowymi (klasa I odporności wg PN-EN13300:2002) matowymi o barwie:
   1. sufity- biały antyrefleksyjny
   2. ściany szary BW 12,44 CH 10,67 YX 3,56 lub zbliżony z kolorów gotowych po akceptacji Zamawiającego
4. Zabezpieczenie okładzin ścian lakierem akrylowym matowym do wysokości 2m – 100 m2
5. Malowanie listw przypodłogowych drewnianych ≈ 55 mb w kolorze szary mat
6. Wymiana opraw gniazd i łączników w kolorze szarym/srebrnym – 8 szt.
7. Naprawa lub wymiana sufitowych lamp rastrowych – 17 szt.
8. Naprawa lub wymiana podestu o konstrukcji drewnianej, wykończenie wykładzina tapicerska w kolorze szarym. O wymiarach 2,5m x 4,5m x 0,6m.
9. Wykonanie zabezpieczenia przeszklonych elementów drzwi aluminiowych folią matową naklejaną – 8m2
10. Naprawa lub wymiana luster wklejanych w okładzinę ścienną o wymiarach 2m x 10m, grubość 4mm.

2. Jadalnia – od 01.06.2022r do 18.07.2022

Zakres prac obejmuje:

1. Naprawa ubytków okładzin ściennych i sufitowych w sali wykładowej i jadalni pod farby cienkowarstwowe
2. Gruntowanie ścian i sufitów
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów o powierzchni 650 m2 farbami akrylowymi (klasa I odporności wg PN-EN13300:2002) matowymi o barwie:
   1. sufity- biały antyrefleksyjny
   2. ściany szary BW 12,44 CH 10,67 YX 3,56 lub zbliżony z kolorów gotowych po akceptacji Zamawiającego
4. Zabezpieczenie okładzin ścian lakierem akrylowym matowym do wysokości 2m – 140 m2
5. Malowanie listw przypodłogowych drewnianych - 75mb
6. Wymiana opraw gniazd i łączników w kolorze szarym/srebrnym - 10 szt.
7. Naprawa lub wymiana sufitowych lamp rastrowych 18 szt.

Wizja lokalna przedmiotu zamówienia możliwa jest w terminie 01-10.03.2022r w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego

**Zadania wykonawcy**

1. Wykonanie robót w zakresie określonym przez Zamawiającego.
2. Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Zamawiającego
3. Wykonanie wszelkich badań, pomiarów niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac na bieżąco i w trakcie realizacji robót
5. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich
6. Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie placówki – wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów z upoważnionym pracownikiem CKiW OHP w Tarnowie
7. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt
8. Wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883). Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.
9. Dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji
10. Prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi.
11. Podejmowanie wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub konieczne.
12. Udostępnienie wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego o postępie prowadzonych prac.